## Tabelle1
Backlog Gruppe1
Sprint1
Bauteile besorgen
Aufbau des Saugroboters verstehen
Bauteile vergleichen und besorgen
Bauteile an der Hochschule nachfragen
Material für den 3D-Drucker besorgen
Erster Entwurf vom Schaltplan
Schaltplan mit Tinkercad oder Fritzing erstellen
Größe der kompletten Schaltung ermitteln
Gehäuse konstruieren und drucken
Entwurf vom Gehäuse in Inventor erstellen
3D Druck vom Gehäuse
Filter für den Auffangbehälter zurechtschneiden
Gehäuse zusammenbauen
Bauteile in und mit Gehäuse verbinden
IR-Sensoren zurechtbringen
Verbinden der Motoren mit der H-Brücke
Montage des Ball Caster
Anbringen der Bump-Sensoren
Verbinden der IR-Sensoren
Sprint2
Programmablauf programmieren
Projekt in Git für alle bereitstellen
Algorithmus für selbständige Fahren implementieren
Programm auf Mikrocontroller laden
Software und Hardware verbinden
Mikrocontroller mit den Sensoren, Motoren, Akku und benötigen Anschlüssen in Gehäuse einsetzten und verbinden
Ein- und Ausschalter verbinden und montieren
LEDs verbinden und montieren
Gehäuse verschließen
Saugroboter testen
Sprint3
Funktionen vom Saugroboter verbessern bzw. erweitern
Algorithmus effizienter gestalten
Sprachsteuerung ermöglichen
Dokumentation
Programmcode dokumentieren